## Slide 1
Planning de campagne · 25 ans de L'Arbre Vert
Annonce en amont · temps fort le dimanche 24 septembre 2028 · prolongation jusqu'en décembre
Préparation / prolongation
Diffusion / temps fort
Jour J
AOÛT 2028
SEPTEMBRE 2028
OCTOBRE 2028
NOVEMBRE 2028
DÉCEMBRE 2028
EN AMONT
Posts clés réseaux sociaux
stories · posts · carrousels · 5 clés / semaine
22 août
23 sept.
Flyers dans les colis
22 août
23 sept.
QR code sur les packagings
15 août
31 déc.
Landing page
15 août
31 déc.
Début de l'influence
22 août
23 sept.
SEPTEMBRE · TEMPS FORT
Événement
Le Passage de la Clé
APRÈS L'ÉVÉNEMENT
Influence continue + #PasseLaClé
récupération des vidéos
25 sept.
19 nov.
Création de nouvelles clés
grâce au QR code et aux retours
25 sept.
17 déc.
dimanche 24 septembre 2028
Jour J
Préparation interne · janv. → août : validation des 25 clés, contenus, visuels, organisation de l'événement.